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NAZWA JEDNOSTKI WYZNACZONEJ DO REALIZACJI  PROGRAMU: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE
	ZADANIE
	NAZWA  PROJEKTU / ZAKRES  RZECZOWY
	PLAN 

	WYKONANIE
	%

	1
	2
	3
	4
	5

	NAZWA  BENEFICJENTA : 
POWIATOWE  CENTRUM  POMOCY  RODZINIE   W  ŻNINIE
	
	
	

	MODUŁ   I   
LIKWIDACJA  BARIER  UTRUDNIAJĄCYCH  AKTYWIZACJĘ  SPOŁECZNĄ   I ZAWODOWĄ
	125 761,00
	122 119,00
	97,10

	MODUŁ   II     
POMOC  W  UZYSKANIU  WYKSZTAŁCENIA  NA  POZIOMIE   WYŻSZYM                   
	82 463,00
	65 188,00
	79,05

	
	OBSŁUGA REALIZACJI  PROGRAMU
	4 065,00
	4 065,50
	100,01

	
	PROMOCJA   PROGRAMU
	813,00
	813,10
	100,01

	
	EWALUACJA  PROGRAMU
	407,00
	406,55
	99,88

	
	
„ AKTYWNY   SAMORZĄD ”  RAZEM :

	213 509,00
	192 592,15
	90,20

	
PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”
Wzorem lat ubiegłych Samorząd Powiatu Żnińskiego w 2020 roku przystąpił do realizacji pilotażowego programu 
„Aktywny samorząd”, którego głównym celem było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Żninie, zgodnie z zawartą Umową z PFRON nr AS3/000045/02/D z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
W oparciu o Aneks nr 5 z dnia 20 marca 2020 r.   przyznano  Powiatowi Żnińskiemu  na realizację programu w roku bieżącym kwotę 86.595,15 zł w formie pierwszej transzy, w tym na Moduł I przekazano kwotę 43.831,00 zł, a na Moduł II kwotę 37 479,00 zł oraz na obsługę realizacji programu kwotę 4.065,50 zł, promocję programu 813,10 zł i ewaluację 406,55zł  oraz Aneksem nr 6 z dnia 6 listopada 2020 r. w formie drugiej transzy przekazano na Moduł I kwotę 57.558,00 zł, a na Moduł II kwotę 23.634,00 zł wraz z środkami na obsługę realizacji programu kwotę 4.059,60 zł, promocję programu 811,92 zł i ewaluację 405,96 zł.

Ponadto w 2020 roku Jednostka dysponowała środkami na realizację programu w wysokości 45.722,00 zł pozostałymi z 2019 roku na podstawie Aneksów  nr 4 z dnia 14 listopada 2019 r.  oraz  nr 3 z dnia 8 sierpnia 2019 r. do  Umowy nr AS3/000045/02/D z dnia 7 maja 2018 r. oraz odsetkami w kwocie 140,71 zł.
W okresie sprawozdawczym wpłynęły  do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie 44 wnioski, które zarejestrowano 
w dedykowanym przez PFRON Systemie Obsługi Wsparcia  (SOW). 
Według zawartych umów z wnioskodawcami (w tym z 2019 r.) wypłacono dofinansowanie w okresie sprawozdawczym na realizację  następujących form wsparcia :
· Moduł I             122.119,00 zł,
· Moduł II             65.188,00 zł.

Przyznane w 2019 roku środki zgodnie z umową zostały rozliczone do dnia 15 kwietnia 2020 r.  Wobec powyższego dnia 01.04.2020r. dokonano zwrotu do PFRON środków niewykorzystanych na łączną kwotę 282,71 zł , w tym naliczonych odsetek na kwotę 140,71  zł.
Stan środków na wyodrębnionym rachunku na realizację zadań w ramach Modułu I oraz Modułu II na dzień 31.12.2020 r. 
wynosi 20.775,00 zł oraz na obsługę realizacji programu 4.059,60 zł, promocję programu 811,92 zł i ewaluację 405,96 zł.



