ZAŁĄCZNIK  NR  25

REALIZACJA PLANU  RZECZOWEGO I  FINANSOWEGO PROJEKTU FINANSOWANEGO  ZE  ŚRODKÓW  PAŃSTWOWEGO  FUNDUSZU REHABILITACJI   OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   za okres od początku roku   do  dnia  31  grudnia  2023  roku

	

ZADANIE


	

NAZWA  PROJEKTU / ZAKRES  RZECZOWY
	

PLAN 

	

WYKONANIE
	

%



	1
	2
	3
	4
	5

	NAZWA  BENEFICJENTA : 
POWIATOWE  CENTRUM  POMOCY  RODZINIE   W  ŻNINIE

	
MODUŁ   I   
LIKWIDACJA  BARIER  UTRUDNIAJĄCYCH  AKTYWIZACJĘ  SPOŁECZNĄ    I  ZAWODOWĄ,   W TYM :

	156 996,00
	150 606,00
	95,93

	MODUŁ   II     POMOC  W  UZYSKANIU  WYKSZTAŁCENIA  NA  POZIOMIE   WYŻSZYM
                                                                                                                 
	55 250,00
	
33 729,00
	
61,05

	
	OBSŁUGA REALIZACJI  PROGRAMU

	5 591,00
	5 590,60
	99,99

	
	PROMOCJA   PROGRAMU

	1 118,00
	1 118,12
	100,00

	
	EWALUACJA  PROGRAMU

	559,00
	559,06
	100,00

	
	

„ AKTYWNY   SAMORZĄD ”  RAZEM :

	

219 514,00
	

191 602,78

	

87,28

	PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”
Wzorem lat ubiegłych Samorząd Powiatu Żnińskiego w 2023 roku przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Realizacją programu zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, zgodnie z zawartą Umową z PFRON nr AS3/000045/02/D z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
W oparciu o Aneks nr 11/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r.  oraz Aneksu nr 12/2023 z dnia 29 września 2023 r. przyznano  Powiatowi Żnińskiemu  na realizację programu w 2023 roku kwotę 211 930,74 zł w formie dwóch transzy, w tym na Moduł I przekazano kwotę 156 996,00 zł, a na Moduł II kwotę 42.000,00 zł oraz na obsługę realizacji programu kwotę 9 949,80 zł, promocję programu 1 989,96 zł i ewaluację 994,98 zł.
Ponadto w roku bieżącym dysponowaliśmy środkami na realizację programu w wysokości 16 806,43 zł pozostałymi z 2022 roku na podstawie Aneksów  nr 10  z dnia 29 listopada 2022 r.  do  Umowy nr AS3/000045/02/D z dnia 7 maja 2018 r.
W okresie sprawozdawczym wpłynęło  do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie 37 wniosków, które zarejestrowane zostały zgodnie z wytycznymi PFRON w dedykowanym elektronicznym Systemie Obsługi Wsparcia  (SOW). 
Według zawartych umów z wnioskodawcami (w tym z 2023 r.) wypłacono środki finansowe na kwotę ogółem 191.602,78 zł, w tym na obsługę  w kwocie 5 590,60 zł, promocję w kwocie 1.118,12 zł i ewaluację programu w kwocie 559,06 zł.
W okresie sprawozdawczym udzielono dofinansowania ze środków PFRON na  realizację  następujących form wsparcia:
· Moduł I         150 606,00 zł,  w tym udzielone dofinansowanie w ramach środków finansowych z Aneksu:
1) Nr 11 z dnia 20 kwietnia 2023 r. w kwocie 54 000,00 zł;
2) Nr 12 z dnia  29 września 2023 r. w kwocie 96 606,00 zł; 
· Moduł II         33 729,00 zł, w tym udzielone dofinansowanie w ramach środków finansowych z Aneksu:
1) Nr 10 z  dnia 8 listopada 2022 r. w kwocie  13 250,00 zł;
2) Nr 11 z dnia 20 kwietnia 2023 r. w kwocie  20 479,00 zł;
· obsługa programu    790,60 zł  w ramach środków finansowych z Aneksu Nr 10  z dnia 8 listopada 2022 r. oraz Nr 11 z  dnia 20 kwietnia  2023 r. w kwocie  4.800,00 zł;
· promocja programu 158,12 zł  w ramach środków finansowych z Aneksu Nr 10  z dnia 8 listopada 2022 r. oraz Nr 11 z  dnia 20 kwietnia   2023 r. w kwocie 960,00 zł;
· ewaluacja programu   79,06 zł  w ramach środków finansowych z Aneksu Nr 10  z dnia 8 listopada 2022 r. oraz Nr 11 z  dnia 20 kwietnia  2023  r. w kwocie 480,00 zł

Przyznane w 2022 roku środki zgodnie z umową zostały wydatkowane i rozliczone 03 kwietnia 2023 r., dokonano zwrotu: 
1) środków PFRON niewydatkowanych z Modułu I oraz Modułu II w kwocie 2 528,65 zł;
2) odsetek od zgromadzonych środków w kwocie 1 323,88 zł.

Stan środków na wyodrębnionym rachunku na realizację zadań w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na dzień 31.12.2023 r. wynosi razem 35 635,82 zł.   



