ZAŁĄCZNIK  NR  25 

REALIZACJA  PLANU   RZECZOWEGO   I  FINANSOWEGO   PROJEKTÓW   PN.  „ Przebudowa węzła  sanitarnego w budynku Zespołu Szkół w Barcinie           w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych ” oraz   PN.  „ Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych celem likwidacji barier transportowych dla Urzędu Miejskiego  w Łabiszynie ”   DOFINANSOWANYCH  ZE  ŚRODKÓW  PAŃSTWOWEGO  FUNDUSZU REHABILITACJI  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH   za okres  od początku roku do dnia   31 grudnia  2024 roku
	
NAZWA  PROJEKTU
	

OBSZAR
	
NAZWA  BENEFICJENTA
	


PLAN 
	

WYKONANIE
	

%

	
Przebudowa węzła  sanitarnego w budynku Zespołu Szkół   w Barcinie w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych
	
OBSZAR  B   PROGRAMU  WYRÓWNYWANIA  RÓŻNIC  MIĘDZY  REGIONAMI  III

	
GMINA BARCIN
	


21.175,00
	

21.174,72
	

100,00

	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych celem likwidacji barier transportowych dla Urzędu Miejskiego   w Łabiszynie
	
OBSZAR  D   PROGRAMU  WYRÓWNYWANIA  RÓŻNIC  MIĘDZY  REGIONAMI  III

	
GMINA ŁABISZYN
	


351.500,00
	

           351.500,00
	

100,00

	
	
	RAZEM : 
	
372.675,00


	
372.674,72
	
100,00

	Projekt pn. „Przebudowa węzła sanitarnego w budynku Zespołu Szkół w Barcinie w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych” realizowany był przez Gminę Barcin i dofinansowany ze środków PFRON w ramach „Programu Wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B”. Cel projektu osiągnięto poprzez przebudowę węzła sanitarnego w budynku Zespołu Szkół w Barcinie w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt przyczynił się do likwidacji barier architektonicznych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się. W ramach projektu zrealizowano roboty budowlane wraz z montażem elementów stanowiących udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
Projekt pn. „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych celem likwidacji barier transportowych dla Urzędu Miejskiego w Łabiszynie” był realizowany przez Gminę Łabiszyn i dofinansowany ze środków PFRON w ramach „Programu Wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D”. Bezpośrednim celem projektu była likwidacja barier w zakresie przemieszczania i transportu osób z niepełnosprawnościami. Realizacja projektu przyczyniła się do większej dostępności osób z dysfunkcjami do transportu tj. aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, dojazdy do szkoły, dodatkowe warsztaty. Zakup dodatkowego auta zapewnił swobodę przemieszczania się i brak dyskryminacji.




