ZAŁĄCZNIK NR 26 
REALIZACJA PLANU RZECZOWEGO I FINANSOWEGO PROGRAMU DOSTĘPNE MIESZKANIE FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

	NAZWA  PROGRAMU  realizowanego na rzecz osób niepełnosprawnych  ” Samodzielność – Aktywność - Mobilność ! ”   PROGRAM -  DOSTĘPNE MIESZKANIE

	PLAN  
	WYKONANIE
	%

	PROGRAM

	75 000,00
	75 000,00
	100,00

	        OBSŁUGA  REALIZACJI   PROGRAMU

	3 750,00
	3 750,00
	100,00

	
RAZEM :

	
78 750,00
	78 750,00
	100,00

	Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” - Dostępne mieszkanie - celem programu „Dostępne mieszkanie” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych. 
Dopłata do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku. Program realizowany jest w latach 2022-2026. Zawieranie umów z beneficjentami będzie odbywać się do dnia 31.12.2025 r. Otrzymano środki w wysokości 78 750,00 zł na realizację programu wraz z kosztami obsługi.
W okresie sprawozdawczym wypłacono 1 dofinansowanie w wysokości 75 000,00 zł. Zgodnie z zaleceniami osoba niepełnosprawna miała 180 dni na dostosowanie mieszkania w ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” – Dostępne mieszkanie. 
Samorząd Powiatu Żnińskiego w 2025 roku kontynuował  realizację programu Samodzielność – Aktywność – Mobilność! „Dostępne mieszkanie”. Realizacją programu zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, zgodnie z zawartą Umową z PFRON nr SAM/000023/02/D z dnia 08 listopada 2022 r. w sprawie realizacji programu „S-A-M!” – Dostępne mieszkanie.







